## Feuille1
Feature	Initial Estimate	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25	Day 26	Day 27	Day 28	Hours Left
US#1 Class Amis (Nicolas Max)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
US#2 Class User (Eliott Vincenzo)	10	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
US#3 Lier BDD Application (Alhouss Karim)	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
US#4 Repprendre US#2 lié BDD (Karim Alhouss)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
																														0

Settting	Start	Day 1	Day 2	Day 3	Day 4	Day 5	Day 6	Day 7	Day 8	Day 9	Day 10	Day 11	Day 12	Day 13	Day 14	Day 15	Day 16	Day 17	Day 18	Day 19	Day 20	Day 21	Day 22	Day 23	Day 24	Day 25	Day 26	Day 27	Day 28
Planned Story Points		1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
Actual Story Points		0,0	0,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Remaining Effort	32	32,0	32,0	32,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0	31,0
Ideal Burndown	32	30,9	29,7	28,6	27,4	26,3	25,1	24,0	22,9	21,7	20,6	19,4	18,3	17,1	16,0	14,9	13,7	12,6	11,4	10,3	9,1	8,0	6,9	5,7	4,6	3,4	2,3	1,1	0,0

													Burndown Chart