## Feuille1
Feature | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Hours Left
US#1 Créer un trajet A -->B, heure départ…(stocker) (Eliott et Vincenzo) | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4
US#2 Lier toutes les pages du front à la base (Alhousseini et Karim) | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8
US#3 Relier les pages restantes + commencer à créer une messagerie (Nico et Max) | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17
Planned Story Points |  | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214
Actual Story Points |  | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
Remaining Effort | 37 | 34 | 34 | 32 | 31 | 31 | 31 | 29 | 29 | 29 | 29 | 27 | 27 | 27 | 27 | 26 | 19 | 19
Ideal Burndown | 37 | 35.6786 | 34.3571 | 33.0357 | 31.7143 | 30.3929 | 29.0714 | 27.75 | 26.4286 | 25.1071 | 23.7857 | 22.4643 | 21.1429 | 19.8214 | 18.5 | 17.1786 | 15.8571 | 14.5357