## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Hours Left
US#1 Page:Eliott | 8 | Day 1: 0; Day 2: 0; Day 3: 0; Day 4: 0; Day 5: 0; Day 6: 0; Day 7: 5 | 3
US#2 Navigation:Eliott+Max | 8 | Day 1: 0; Day 2: 0; Day 3: 0; Day 4: 2; Day 5: 0; Day 6: 0; Day 7: 2 | 4
US#3 Class 'User':Vincenzo | 12 | Day 1: 0; Day 2: 0; Day 3: 0; Day 4: 2; Day 5: 0; Day 6: 0; Day 7: 6 | 4
US#4 SQL:Mika+Karim+Al | 18 | Day 1: 0; Day 2: 0; Day 3: 0; Day 4: 2; Day 5: 0; Day 6: 0; Day 7: 2 | 14
US#5 API:Al | 12 | Day 1: 0; Day 2: 0; Day 3: 0; Day 4: 2; Day 5: 0; Day 6: 0; Day 7: 0 | 10 | 0
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28
Planned Story Points |  | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714 | 2.0714
Actual Story Points |  | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 58 | 58 | 58 | 58 | 50 | 50 | 50 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35
Ideal Burndown | 58 | 55.9286 | 53.8571 | 51.7857 | 49.7143 | 47.6429 | 45.5714 | 43.5 | 41.4286 | 39.3571 | 37.2857 | 35.2143 | 33.1429 | 31.0714 | 29 | 26.9286 | 24.8571 | 22.7857 | 20.7143 | 18.6429 | 16.5714 | 14.5 | 12.4286 | 10.3571 | 8.2857 | 6.2143 | 4.1429 | 2.0714 | 1.3323e-14