## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Hours Left
US#1 Page:Eliott | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US#2 Navigation:Eliott+Max | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
US#3 Class 'User':Vincenzo | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
US#4 SQL:Mika+Karim+Al | 18 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
[30 empty] | 0 | 0
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28
Planned Story Points |  | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429
Actual Story Points |  | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 46 | 46 | 46 | 46 | 40 | 40 | 40 | 25 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11
Ideal Burndown | 46 | 44.3571 | 42.7143 | 41.0714 | 39.4286 | 37.7857 | 36.1429 | 34.5 | 32.8571 | 31.2143 | 29.5714 | 27.9286 | 26.2857 | 24.6429 | 23 | 21.3571 | 19.7143 | 18.0714 | 16.4286 | 14.7857 | 13.1429 | 11.5 | 9.8571 | 8.2143 | 6.5714 | 4.9286 | 3.2857 | 1.6429 | -1.5543e-14