## 20oct
Liste des répartitions des tâches 20/10
| Nicolas PATIGNY | Max MEYER | Eliott BEAUDOUIN | Alhousseini MOHAMED SORI | Mikaëly ANDRIANANDRAINA | Karim ASSI | Vincenzo CASTRIGNANO
Tâche | Listing manipulation Kotlin | Listing manipulation Kotlin | Listing manipulation Kotlin | Prototype structure class/function | Idées design approfondi | Idées design approfondi | Taskboard
Temps Maison | 2h | 2h | 2h | 3h | 5h | 5h | 2h
Temps Cours | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
Statut ? | En cours | En cours | En cours | Rien fait | Rien fait | Rien fait | Rien fait
Liste tâches début cours 24/10
| Nicolas PATIGNY | Max MEYER | Eliott BEAUDOUIN | Alhousseini MOHAMED SORI | Mikaëly ANDRIANANDRAINA | Karim ASSI | Vincenzo CASTRIGNANO
Tâche | Listing manipulation Kotlin | Listing manipulation Kotlin | Listing manipulation Kotlin | Prototype structure class/function | Idées design approfondi | Idées design approfondi | Taskboard
Fait ? | Apparemment ? | Non | oui | non | Oui | Oui
Temps | 1h30 | 30min | 2h30 | 3h | 4h | 4h
Statut ? | En cours | Rien fait | En cours | Rien fait | Finit | Finit
Tâches |  |  | Statut
Création Tuto 'Perso' Kotlin |  |  | Finit
Listing manipulation Kotlin |  |  | En cours
Idées design approfondi |  |  | Rien fait
Prototype structure class/function
Améliorer structure git
Rédiger des autorisations
Taskboard

## Feuil1
Liste des répartitions des tâches 20/10
| Nicolas PATIGNY | Max MEYER | Eliott BEAUDOUIN | Alhousseini MOHAMED SORI | Mikaëly ANDRIANANDRAINA | Karim ASSI | Vincenzo CASTRIGNANO
Tâche
Temps Maison | 2h | 2h | 2h | 3h | 5h | 5h | 2h
Temps Cours | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h | 0h
Statut ? | En cours | En cours | En cours | Rien fait | Rien fait | Rien fait | Rien fait
Git/ Tuto .md | 2h | Cours | moi
Design | 3h | Cours/M | Karim/mika
manip kotlin | 3h | Cours/M | Max
manip kotlin | 2h | Cours | Nico
manip kotlin | 2h | Cours | Eliott
Proto | 2h | Cours | Alhouss