## Feuille1
Feature | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Hours Left
US#1 Class Amis (Nicolas Max) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
US#2 Class User (Eliott Vincenzo) | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0
US#3 Lier BDD Application (Alhouss Karim) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
US#4 Repprendre US#2 lié BDD (Karim Alhouss) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28
Planned Story Points |  | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214 | 1.3214
Actual Story Points |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0
Remaining Effort | 37 | 37 | 37 | 37 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 11 | 11 | 7 | 7
Ideal Burndown | 37 | 35.6786 | 34.3571 | 33.0357 | 31.7143 | 30.3929 | 29.0714 | 27.75 | 26.4286 | 25.1071 | 23.7857 | 22.4643 | 21.1429 | 19.8214 | 18.5 | 17.1786 | 15.8571 | 14.5357 | 13.2143 | 11.8929 | 10.5714 | 9.25 | 7.9286 | 6.6071 | 5.2857 | 3.9643 | 2.6429 | 1.3214 | -9.3259e-15