## Sheet1
Feature | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12
US#1 naviguer librement : Max | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7
US#2 m'inscrire localement Vinc/ Eliott | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1
US#3 slide up mes messages Nicolas | 10 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4.5
US#4 SQL:Karim+Al | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13
0
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12
Planned Story Points |  | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429 | 1.6429
Actual Story Points |  | 1.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 46 | 44.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 42.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5 | 20.5
Ideal Burndown | 46 | 44.3571 | 42.7143 | 41.0714 | 39.4286 | 37.7857 | 36.1429 | 34.5 | 32.8571 | 31.2143 | 29.5714 | 27.9286 | 26.2857