## Feuil1
Feature | Initial Estimate | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28 | Hours Left
US#1 Interface visuelle(Nicolas Max) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7
US#1MCD/MLD (Eliott Vincenzo) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
US#1 Lier BDD Application (Alhouss Karim) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10
0
Settting | Start | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Day 7 | Day 8 | Day 9 | Day 10 | Day 11 | Day 12 | Day 13 | Day 14 | Day 15 | Day 16 | Day 17 | Day 18 | Day 19 | Day 20 | Day 21 | Day 22 | Day 23 | Day 24 | Day 25 | Day 26 | Day 27 | Day 28
Planned Story Points |  | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429 | 1.1429
Actual Story Points |  | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Remaining Effort | 32 | 32 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31
Ideal Burndown | 32 | 30.8571 | 29.7143 | 28.5714 | 27.4286 | 26.2857 | 25.1429 | 24 | 22.8571 | 21.7143 | 20.5714 | 19.4286 | 18.2857 | 17.1429 | 16 | 14.8571 | 13.7143 | 12.5714 | 11.4286 | 10.2857 | 9.1429 | 8 | 6.8571 | 5.7143 | 4.5714 | 3.4286 | 2.2857 | 1.1429 | 1.2434e-14