## Feuille1
Feature | Initial Estimate | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27 | Hours Left
US#1 Vincenzo Eliott ¦ BDD | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3
US#2 Alhouss Karim ¦ Stockage/Envoie de données | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 15
US#3 Nico Max ¦ Navigation v2 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7
0
Settting | Start | 2023-03-13 | 2023-03-14 | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 2023-03-17 | 2023-03-18 | 2023-03-19 | 2023-03-20 | 2023-03-21 | 2023-03-22 | 2023-03-23 | 2023-03-24 | 2023-03-25 | 2023-03-26 | 2023-03-27
Planned Story Points | 0 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286 | 1.4286
Actual Story Points | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
Remaining Effort | 40 | 39 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 25
Ideal Burndown | 40 | 38.5714 | 37.1429 | 35.7143 | 34.2857 | 32.8571 | 31.4286 | 30 | 28.5714 | 27.1429 | 25.7143 | 24.2857 | 22.8571 | 21.4286 | 20 | 18.5714